## Plan Mejora Vigor (AM abiertas)
PLAN DE MEJORA DEL CENTRO: CENTRO UNIVERSITARIO "SAGRADA FAMILIA"
Formato Año/Nº. Ejemplo: 2022/001 | Identificar claramente en qué consiste la acción de mejora. | Seleccionar una opción de la lista desplegable. | Identificar el puesto de la persona responsable de implantar la acción de mejora. | Seleccionar una opción. | Seleccionar fecha de inicio. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Seleccionar fecha de finalización. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Identificar los distintos hitos que se pretenden conseguir con la implantación de la mejora. | Identificar el indicador que permita medir el estado de implantación. | Identificar el valor objetivo que se pretende alcanzar en este indicador. | Aportar enlace a los resultados obtenidos tras las implantación de la acción de mejora. (Para introducir línea, pulsar ALT+ENTER) | Seleccionar una opción. | Identificar la Titulación afectada por la acción de mejora | Seleccionar una opción. | Señalar el código del procedimiento del SGC vinculado a la Acción de Mejora. | Espacio libre para indicar alguna observación relevante. |  |  | Seleccionar una opción. | Seleccionar una opción. |  |  | Señalar las actuaciones que se llevarán a cabo o, en su caso, justificar por qué no se considera la recomendación. | Señalar una opción.
|  | 1. Análisis DAFO Centro. |  | 1. Alta. | [6 empty] | 1. Implantada. |  | 1.1. Información pública. |  |  |  |  | 1. Informe de verificación de título. | 1. Recomendación. |  |  |  | SI
|  | 2. Revisión de objetivos de calidad. |  | 2. Media. | [6 empty] | 2. En proceso. |  | 2.1. Política y objetivos de calidad. |  |  |  |  | 2. Informe de seguimiento de título. | 2. Recomendación de especial seguimiento. |  |  |  | NO
|  | 3. Revisión de resultados de indicadores del SGC. |  | 3. Baja. | [6 empty] | 3. No procede. |  | 2.2. Sistema de gestión de la información. |  |  |  |  | 3. Informe de modificación de título.
|  | 4. Revisión de actuaciones desarrolladas según procedimientos del SGC. | [8 empty] | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). |  | 2.3. Mejora de los programas formativos. |  |  |  |  | 4. Informe de renovación de acreditación.
|  | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | [10 empty] | 3.1. Personal con actividad docente. |  |  |  |  | 5. Informe de certificación SGC.
|  | 6. Informe de seguimiento interno. | [10 empty] | 4.1. Recursos materiales y servicios. |  |  |  |  | 6. Informe de seguimiento SGC.
|  | 7. Informe de auditoría interna. | [10 empty] | 5.1. Aprendizaje del alumnado.
8. Seguimiento de plan de mejora.
9. Análisis de reclamaciones, quejas y sugerencias.
10. Revisión del SGC del Centro.
11. Otro (identificar, en su caso).
Código de Acción Mejora | Descripción de Acción de Mejora | Fuente-Tipo Acción Mejora | Responsable implantación Acción Mejora | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actuaciones a realizar | Indicador | Valor objetivo del indicador | Evidencia de resultados obtenidos | Estado de implantación de la Acción de Mejora | Titulación afectada | Código Subcriterio IMPLANTA | Procedimientos SGC vinculados | Observaciones | En caso de que la fuente de la Acción de Mejora sea una Recomendación recogida en un Informe de evaluación externa de la Agencia Andaluza (DEVA/ACCUA), completar, además, la siguiente información:
[16 empty] | Número Recomendación | Titulación afectada | Origen Recomendación | Tipo Recomendación | Año | Descripción Recomendación | Justificación | Recomendación atendida
AMCU_001 | Integrar el actual sistema de gestión certificado por las Normas ISO 9001 y 14001 en el Sistema de Garantía de Calidad del Centro Universitario (adaptado a los requisitos IMPLANTA-DEVA) | 7. Informe de auditoría interna. | Responsable de Calidad del CU / Equipo Directivo / Comisión de Garantía de Calidad | 1. Alta. | 2022-12-01 | 2023-09-01 | Revisión de cada uno de los procesos, tanto del SGC-AENOR como del SGC-IMPLANTA e integrarlos para que el CU tenga un solo sistema de calidad que cumpla con los requisitos de ambos sistemas. | Número de procesos revisados e integrados | Todos (7) | Procesos realizados / Acta CGC aprobación de los procesos | 1. Implantada. | Todas | 2.3. Mejora de los programas formativos. | General
AMCU_002 | Describir una política de calidad específica del SGC alineada con la actual política de calidad institucional | 7. Informe de auditoría interna. | Responsable de Calidad del CU / Equipo Directivo / Comisión de Garantía de Calidad | 1. Alta. | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Revisión del documento de política de calidad | Documento aprobado | 1 | Documento publicado en la web | 1. Implantada. | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | PE01
AMCU_003 | Actualizar la página web para que la información pública sea accesible fácilmente | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 1. Alta. | 2022-12-01 | 2023-10-01 | Revisar y actualizar la página web. | Número de modificaciones realizadas | 5(Informes, procedimientos, resultados, etc.) | Web del CU actualizada y accesible | 2. En proceso. | Todas | 1.1. Información pública. | PE02
AMCU_004 | Sistematizar las reuniones de coordinación del Centro Universitario | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 1. Alta. | 2022-12-01 | 2023-07-01 | Hacer calendario para el curso siguiente | Calendario aprobado | 1 (Calendar) | Calendario web Profesorado | 1. Implantada. | Todas | 5.1. Aprendizaje del alumnado. | General
AMCU_005 | Informatizar la gestión y el seguimiento del Plan de Mejora | 7. Informe de auditoría interna. | Responsable de Calidad del CU / Equipo Directivo / Comisión de Garantía de Calidad | 2. Media. | 2022-12-01 | 2023-12-01 | Gestionar con el Responsable de DC la inclusión en el programa de gestión y seguimiento de la institución | Documento aprobado |  |  | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). | Todas | 2.3. Mejora de los programas formativos. | General
AMCU_006 | Explicitar la correspondencia entre los objetivos estratégicos y los objetivos de calidad | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 1. Alta. | 2023-09-01 | 2024-01-01 | Correlacionar los objetivos del SGC con los objetivos de la política de calidad para el curso 24-25 | Documentos de correlación | 1 | Documento de correlación | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | PE01
AMCU_007 | Sistematizar el proceso de acogida del nuevo profesorado | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 1. Alta. | 2023-09-01 | 2023-10-01 | Documento de acogida/ Tutor de acogida | Documento | 1 | Acta de reunión con nuevos profesores | 1. Implantada. | Todas | 3.1. Personal con actividad docente. | PA02
AMCU_008 | Comparativa de los resultados con otros centros, incluidos los de la UNIJES | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 3. Baja. | 2022-12-01 | [5 empty] | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). | Todas | 2.2. Sistema de gestión de la información. | PA01
AMCU_009 | Avanzar en el conocimiento del SGC de los distintos grupos de interés | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 2. Media. | 2022-12-01 | 2023-06-01 | Transmitir información/ Reuniones de grupo | Comunicaciones con los grupos de interés | 2 |  | 2. En proceso. | Todas | 1.1. Información pública. | General
AMCU_010 | Potenciar la participación de los grupos de interés externos en los aspectos más relevantes del SGC | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 2. Media. | 2022-12-01 |  | Captación de colaboradores/ Resgistro de aportaciones | Nº de colaboradores | 3 | Documento de recogida de aportaciones | 2. En proceso. | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | General
AMCU_011 | Desplegar los objetivos del SGC AENOR en acciones y actividades | 7. Informe de auditoría interna. AENOR | Equipo directivo | 2. Media. | 2023-04-01 | 2023-10-01 | Insertar actividades en el SGI | Nº de objetivos con actividades | 5 | Objetivos desplegados en el SGI | 2. En proceso. | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | PE01
AMCU_012 | Formalizar un procedimiento de revisión de documentos a entregar por el profesorado | 7. Informe de auditoría interna. AENOR | Equipo directivo | 2. Media. | 2023-06-01 | 2024-09-01 | Diseñar los instrumentos de revisión (Guías docentes/ Informes de Seguimiento) | Nº Documentos diseñados | 2 | Revisón de los documentos en estos instrumentos, del curso 23-24 | 2. En proceso. | Todas | 2.3. Mejora de los programas formativos. | PC02
AMCU_013 | Fomentar la formación del profesorado | 11. Plan estratégico CU. | Equipo directivo | 2. Media. | 2023-10-01 |  | Ofrecer un plan de formación adecuado | Nª de acciones formativas en las que participa el profesorado | 3 | Certificación de la formación | 2. En proceso. | Todas | 3.1. Personal con actividad docente. | PA02
AMCU_014 | Sistematizar un protocolo de recogida de datos de satisfacción de los distintos grupos de interés en todos los aspectos | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | Equipo directivo | 1. Alta. | 2023-09-01 |  | Definir el procedimiento claro de recogida de satisfacción de los diferentes grupos de interés en el CU | Documento protocolo | 1 | Acta de la Junta de Centro y CGC | 2. En proceso. | Todas | 2.2. Sistema de gestión de la información. | PA01
AMCU_015 | Descripción clara y accesible del perfil del profesorado mostrando su idoniedad | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | Equipo directivo | 1. Alta. | 2023-09-01 | 2023-12-01 | Recogida de la información del profesorado, análsis y publicación de los perfiles académicos e investigadores del mismo. | Información pública en página web | 1 | Acta de la Junta de Centro, CGC y web | 2. En proceso. | Todas | 3.1. Personal con actividad docente. | PA02
AMCU_016 | Disponer de indicadores del grado de satisfacción con cada asignatura del programa formativo, así como de un análisis de esos indicadores. | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | Equipo directivo, Responsable de Calidad | 2. Media. | 2023-09-01 |  | IS de las distintas asignaturas en los Informes de seguimiento | Informes de seguimiento de las asignaturas. | 1 | Acta Equipo Directivo y Actas Junta de Centro | 2. En proceso. | Todas | 2.3. Mejora de los programas formativos. | PC02
AMCU_017 | Elaborar un protocolo de contactos de interés para potenciar las relaciones del CU con diferentes colectivos y organizaciones sociales del entorno y de la sociedad en general | 2. Revisión de objetivos de calidad. | Equipo directivo, Responsable de Calidad | 2. Media. | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Elaborar un documento donde se definan los colectivos y organizaciones sociales de interés para el CU, en el que aparezcan acciones y responsables para establecer los contactos y determinar las posibles vías de colaboración. | Documento protocolo | 1 | Acta Junta de Centro en el que se aprueba | 2. En proceso. | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | General
AMCU_018 | Planificar anualmente la formación e investigación del profesorado del CU para la mejora de la calidad educativa | 2. Revisión de objetivos de calidad. | Equipo directivo, Responsable de Calidad | 1. Alta. | 2024-09-15 | 2024-12-01 | Incluir las acciones a ofertar en el Plan Anual del CU | Plan anual del CU | 1 | Acta Junta de Centro en el que se aprueba | 2. En proceso. | Todas | 3.1. Personal con actividad docente. | PA02

## Histórico AM cerradas
HISTÓRICO DE ACCIONES DE MEJORA CERRADAS - PLAN DE MEJORA DEL CENTRO: (INDICAR EL NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA)
Formato Año/Nº. Ejemplo: 2022/001 | Identificar claramente en qué consiste la acción de mejora. | Seleccionar una opción de la lista desplegable. | Identificar el puesto de la persona responsable de implantar la acción de mejora. | Seleccionar una opción. | Seleccionar fecha de inicio. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Seleccionar fecha de finalización. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Identificar los distintos hitos que se pretenden conseguir con la implantación de la mejora. | Identificar el indicador que permita medir el estado de implantación. | Identificar el valor objetivo que se pretende alcanzar en este indicador. | Aportar enlace a los resultados obtenidos tras las implantación de la acción de mejora. (Para introducir línea, pulsar ALT+ENTER) | Seleccionar una opción. | Identificar la Titulación afectada por la acción de mejora | Seleccionar una opción. | Señalar el código del procedimiento del SGC vinculado a la Acción de Mejora. | Espacio libre para indicar alguna observación relevante. |  |  | Seleccionar una opción. | Seleccionar una opción. |  |  | Señalar las actuaciones que se llevarán a cabo o, en su caso, justificar por qué no se considera la recomendación. | Señalar una opción.
|  | 1. Análisis DAFO Centro. |  | 1. Alta. | [6 empty] | 1. Implantada. |  | 1.1. Información pública. |  |  |  |  | 1. Informe de verificación de título. | 1. Recomendación. |  |  |  | SI
|  | 2. Revisión de objetivos de calidad. |  | 2. Media. | [6 empty] | 2. En proceso. |  | 2.1. Política y objetivos de calidad. |  |  |  |  | 2. Informe de seguimiento de título. | 2. Recomendación de especial seguimiento. |  |  |  | NO
|  | 3. Revisión de resultados de indicadores del SGC. |  | 3. Baja. | [6 empty] | 3. No procede. |  | 2.2. Sistema de gestión de la información. |  |  |  |  | 3. Informe de modificación de título.
|  | 4. Revisión de actuaciones desarrolladas según procedimientos del SGC. | [8 empty] | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). |  | 2.3. Mejora de los programas formativos. |  |  |  |  | 4. Informe de renovación de acreditación.
|  | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | [10 empty] | 3.1. Personal con actividad docente. |  |  |  |  | 5. Informe de certificación SGC.
|  | 6. Informe de seguimiento interno. | [10 empty] | 4.1. Recursos materiales y servicios. |  |  |  |  | 6. Informe de seguimiento SGC.
|  | 7. Informe de auditoría interna. | [10 empty] | 5.1. Aprendizaje del alumnado.
8. Seguimiento de plan de mejora.
9. Análisis de reclamaciones, quejas y sugerencias.
10. Revisión del SGC del Centro.
11. Otro (identificar, en su caso).
Código de Acción Mejora | Descripción de Acción de Mejora | Fuente-Tipo Acción Mejora | Responsable implantación Acción Mejora | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actuaciones a realizar | Indicador | Valor objetivo del indicador | Evidencia de resultados obtenidos | Estado de implantación de la Acción de Mejora | Titulación afectada | Código Subcriterio IMPLANTA | Procedimientos SGC vinculados | Observaciones | En caso de que la fuente de la Acción de Mejora sea una Recomendación recogida en un Informe de evaluación externa de la Agencia Andaluza (DEVA/ACCUA), completar, además, la siguiente información:
[16 empty] | Número Recomendación | Titulación afectada | Origen Recomendación | Tipo Recomendación | Año | Descripción Recomendación | Justificación | Recomendación atendida

## Borrador con comentarios
PLAN DE MEJORA DEL CENTRO: (INDICAR EL NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA)
Formato Año/Nº. Ejemplo: 2022/001 | Identificar claramente en qué consiste la acción de mejora. | Seleccionar una opción de la lista desplegable. | Identificar el puesto de la persona responsable de implantar la acción de mejora. | Seleccionar una opción. | Seleccionar fecha de inicio. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Seleccionar fecha de finalización. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Identificar los distintos hitos que se pretenden conseguir con la implantación de la mejora. | Identificar el indicador que permita medir el estado de implantación. | Identificar el valor objetivo que se pretende alcanzar en este indicador. | Aportar enlace a los resultados obtenidos tras las implantación de la acción de mejora. (Para introducir línea, pulsar ALT+ENTER) | Seleccionar una opción. | Identificar la Titulación afectada por la acción de mejora | Seleccionar una opción. | Señalar el código del procedimiento del SGC vinculado a la Acción de Mejora. | Espacio libre para indicar alguna observación relevante. |  |  | Seleccionar una opción. | Seleccionar una opción. |  |  | Señalar las actuaciones que se llevarán a cabo o, en su caso, justificar por qué no se considera la recomendación. | Señalar una opción. | Acción de Mejora CERRADA
|  | 1. Análisis DAFO Centro. |  | 1. Alta. | [6 empty] | 1. Implantada. |  | 1.1. Información pública. |  |  |  |  | 1. Informe de verificación de título. | 1. Recomendación. |  |  |  | SI
|  | 2. Revisión de objetivos de calidad. |  | 2. Media. | [6 empty] | 2. En proceso. |  | 2.1. Política y objetivos de calidad. |  |  |  |  | 2. Informe de seguimiento de título. | 2. Recomendación de especial seguimiento. |  |  |  | NO
|  | 3. Revisión de resultados de indicadores del SGC. |  | 3. Baja. | [6 empty] | 3. No procede. |  | 2.2. Sistema de gestión de la información. |  |  |  |  | 3. Informe de modificación de título.
|  | 4. Revisión de actuaciones desarrolladas según procedimientos del SGC. | [8 empty] | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). |  | 2.3. Mejora de los programas formativos. |  |  |  |  | 4. Informe de renovación de acreditación.
|  | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | [10 empty] | 3.1. Personal con actividad docente. |  |  |  |  | 5. Informe de certificación SGC.
|  | 6. Informe de seguimiento interno. | [10 empty] | 4.1. Recursos materiales y servicios. |  |  |  |  | 6. Informe de seguimiento SGC.
|  | 7. Informe de auditoría interna. | [10 empty] | 5.1. Aprendizaje del alumnado.
8. Seguimiento de plan de mejora.
9. Análisis de reclamaciones, quejas y sugerencias.
10. Revisión del SGC del Centro.
11. Otro (identificar, en su caso).
Código de Acción Mejora | Descripción de Acción de Mejora | Fuente-Tipo Acción Mejora | Responsable implantación Acción Mejora | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actuaciones a realizar | Indicador | Valor objetivo del indicador | Evidencia de resultados obtenidos | Estado de implantación de la Acción de Mejora | Titulación afectada | Código Subcriterio IMPLANTA | Procedimientos SGC vinculados | Observaciones | En caso de que la fuente de la Acción de Mejora sea una Recomendación recogida en un Informe de evaluación externa de la Agencia Andaluza (DEVA/ACCUA), completar, además, la siguiente información: | [7 empty] | En caso de Acción de Mejora Cerrada, clicar en botón macro de más abajo.
[16 empty] | Número Recomendación | Titulación afectada | Origen Recomendación | Tipo Recomendación | Año | Descripción Recomendación | Justificación | Recomendación atendida | Enviar a histórico | Deshacer envío a histórico