## Plan Mejora Vigor (AM abiertas)
PLAN DE MEJORA DEL CENTRO: CENTRO UNIVERSITARIO "SAGRADA FAMILIA"
Formato Año/Nº. Ejemplo: 2022/001 | Identificar claramente en qué consiste la acción de mejora. | Seleccionar una opción de la lista desplegable. | Identificar el puesto de la persona responsable de implantar la acción de mejora. | Seleccionar una opción. | Seleccionar fecha de inicio. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Seleccionar fecha de finalización. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Identificar los distintos hitos que se pretenden conseguir con la implantación de la mejora. | Identificar el indicador que permita medir el estado de implantación. | Identificar el valor objetivo que se pretende alcanzar en este indicador. | Aportar enlace a los resultados obtenidos tras las implantación de la acción de mejora. (Para introducir línea, pulsar ALT+ENTER) | Seleccionar una opción. | Identificar la Titulación afectada por la acción de mejora | Seleccionar una opción. | Señalar el código del procedimiento del SGC vinculado a la Acción de Mejora. | Espacio libre para indicar alguna observación relevante. |  |  | Seleccionar una opción. | Seleccionar una opción. |  |  | Señalar las actuaciones que se llevarán a cabo o, en su caso, justificar por qué no se considera la recomendación. | Señalar una opción.
|  | 1. Análisis DAFO Centro. |  | 1. Alta. | [6 empty] | 1. Implantada. |  | 1.1. Información pública. |  |  |  |  | 1. Informe de verificación de título. | 1. Recomendación. |  |  |  | SI
|  | 2. Revisión de objetivos de calidad. |  | 2. Media. | [6 empty] | 2. En proceso. |  | 2.1. Política y objetivos de calidad. |  |  |  |  | 2. Informe de seguimiento de título. | 2. Recomendación de especial seguimiento. |  |  |  | NO
|  | 3. Revisión de resultados de indicadores del SGC. |  | 3. Baja. | [6 empty] | 3. No procede. |  | 2.2. Sistema de gestión de la información. |  |  |  |  | 3. Informe de modificación de título.
|  | 4. Revisión de actuaciones desarrolladas según procedimientos del SGC. | [8 empty] | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). |  | 2.3. Mejora de los programas formativos. |  |  |  |  | 4. Informe de renovación de acreditación.
|  | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | [10 empty] | 3.1. Personal con actividad docente. |  |  |  |  | 5. Informe de certificación SGC.
|  | 6. Informe de seguimiento interno. | [10 empty] | 4.1. Recursos materiales y servicios. |  |  |  |  | 6. Informe de seguimiento SGC.
|  | 7. Informe de auditoría interna. | [10 empty] | 5.1. Aprendizaje del alumnado.
8. Seguimiento de plan de mejora.
9. Análisis de reclamaciones, quejas y sugerencias.
10. Revisión del SGC del Centro.
11. Otro (identificar, en su caso).
Código de Acción Mejora | Descripción de Acción de Mejora | Fuente-Tipo Acción Mejora | Responsable implantación Acción Mejora | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actuaciones a realizar | Indicador | Valor objetivo del indicador | Evidencia de resultados obtenidos | Estado de implantación de la Acción de Mejora | Titulación afectada | Código Subcriterio IMPLANTA | Procedimientos SGC vinculados | Observaciones | En caso de que la fuente de la Acción de Mejora sea una Recomendación recogida en un Informe de evaluación externa de la Agencia Andaluza (DEVA/ACCUA), completar, además, la siguiente información:
[16 empty] | Número Recomendación | Titulación afectada | Origen Recomendación | Tipo Recomendación | Año | Descripción Recomendación | Justificación | Recomendación atendida
AMCU_001 | Integrar el actual sistema de gestión certificado por las Normas ISO 9001 y 14001 en el Sistema de Garantía de Calidad del Centro Universitario (adaptado a los requisitos IMPLANTA-DEVA) | 7. Informe de auditoría interna. | Responsable de Calidad del CU / Equipo Directivo / Comisión de Garantía de Calidad | 1. Alta. | 2022-12-01 | 2023-09-01 | Revisión de cada uno de los procesos, tanto del SGC-AENOR como del SGC-IMPLANTA e integrarlos para que el CU tenga un solo sistema de calidad que cumpla con los requisitos de ambos sistemas. | Número de procesos revisados e integrados | Todos (7) | Procesos realizados / Acta CGC aprobación de los procesos | 1. Implantada. | Todas | 2.3. Mejora de los programas formativos. | General
AMCU_002 | Describir una política de calidad específica del SGC alineada con la actual política de calidad institucional | 7. Informe de auditoría interna. | Responsable de Calidad del CU / Equipo Directivo / Comisión de Garantía de Calidad | 1. Alta. | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Revisión del documento de política de calidad | Documento aprobado | 1 | Documento publicado en la web | 1. Implantada. | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | PE01
AMCU_003 | Actualizar la página web para que la información pública sea accesible fácilmente | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 1. Alta. | 2022-12-01 | 2023-10-01 | Revisar y actualizar la página web. | Número de modificaciones realizadas | 5(Informes, procedimientos, resultados, etc.) | Web del CU actualizada y accesible | 2. En proceso. | Todas | 1.1. Información pública. | PE02
AMCU_004 | Sistematizar las reuniones de coordinación del Centro Universitario | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 1. Alta. | 2022-12-01 | 2023-07-01 | Hacer calendario para el curso siguiente | Calendario aprobado | 1 (Calendar) | Calendario web Profesorado | 1. Implantada. | Todas | 5.1. Aprendizaje del alumnado. | General
AMCU_005 | Informatizar la gestión y el seguimiento del Plan de Mejora | 7. Informe de auditoría interna. | Responsable de Calidad del CU / Equipo Directivo / Comisión de Garantía de Calidad | 2. Media. | 2022-12-01 | 2023-12-01 | Gestionar con el Responsable de DC la inclusión en el programa de gestión y seguimiento de la institución | Documento aprobado |  |  | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). | Todas | 2.3. Mejora de los programas formativos. | General
AMCU_006 | Explicitar la correspondencia entre los objetivos estratégicos y los objetivos de calidad | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 1. Alta. | 2023-09-01 | 2024-01-01 | Correlacionar los objetivos del SGC con los objetivos de la política de calidad para el curso 24-25 | Documentos de correlación | 1 | Documento de correlación | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | PE01
AMCU_007 | Sistematizar el proceso de acogida del nuevo profesorado | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 1. Alta. | 2023-09-01 | 2023-10-01 | Documento de acogida/ Tutor de acogida | Documento | 1 | Acta de reunión con nuevos profesores | 1. Implantada. | Todas | 3.1. Personal con actividad docente. | PA02
AMCU_008 | Comparativa de los resultados con otros centros, incluidos los de la UNIJES | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 3. Baja. | 2022-12-01 | [5 empty] | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). | Todas | 2.2. Sistema de gestión de la información. | PA01
AMCU_009 | Avanzar en el conocimiento del SGC de los distintos grupos de interés | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 2. Media. | 2022-12-01 | 2023-06-01 | Transmitir información/ Reuniones de grupo | Comunicaciones con los grupos de interés | 2 |  | 2. En proceso. | Todas | 1.1. Información pública. | General
AMCU_010 | Potenciar la participación de los grupos de interés externos en los aspectos más relevantes del SGC | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo | 2. Media. | 2022-12-01 |  | Captación de colaboradores/ Resgistro de aportaciones | Nº de colaboradores | 3 | Documento de recogida de aportaciones | 2. En proceso. | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | General
AMCU_011 | Desplegar los objetivos del SGC AENOR en acciones y actividades | 7. Informe de auditoría interna. AENOR | Equipo directivo | 2. Media. | 2023-04-01 | 2023-10-01 | Insertar actividades en el SGI | Nº de objetivos con actividades | 5 | Objetivos desplegados en el SGI | 2. En proceso. | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | PE01
AMCU_012 | Formalizar un procedimiento de revisión de documentos a entregar por el profesorado | 7. Informe de auditoría interna. AENOR | Equipo directivo | 2. Media. | 2023-06-01 | 2024-09-01 | Diseñar los instrumentos de revisión (Guías docentes/ Informes de Seguimiento) | Nº Documentos diseñados | 2 | Revisón de los documentos en estos instrumentos, del curso 23-24 | 2. En proceso. | Todas | 2.3. Mejora de los programas formativos. | PC02
AMCU_013 | Fomentar la formación del profesorado | 11. Plan estratégico CU. | Equipo directivo | 2. Media. | 2023-10-01 |  | Ofrecer un plan de formación adecuado | Nª de acciones formativas en las que participa el profesorado | 3 | Certificación de la formación | 2. En proceso. | Todas | 3.1. Personal con actividad docente. | PA02
AMCU_014 | Sistematizar un protocolo de recogida de datos de satisfacción de los distintos grupos de interés en todos los aspectos | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | Equipo directivo | 1. Alta. | 2023-09-01 |  | Definir el procedimiento claro de recogida de satisfacción de los diferentes grupos de interés en el CU | Documento protocolo | 1 | Acta de la Junta de Centro y CGC | 2. En proceso. | Todas | 2.2. Sistema de gestión de la información. | PA01
AMCU_015 | Descripción clara y accesible del perfil del profesorado mostrando su idoniedad | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | Equipo directivo | 1. Alta. | 2023-09-01 | 2023-12-01 | Recogida de la información del profesorado, análsis y publicación de los perfiles académicos e investigadores del mismo. | Información pública en página web | 1 | Acta de la Junta de Centro, CGC y web | 2. En proceso. | Todas | 3.1. Personal con actividad docente. | PA02
AMCU_016 | Disponer de indicadores del grado de satisfacción con cada asignatura del programa formativo, así como de un análisis de esos indicadores. | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | Equipo directivo, Responsable de Calidad | 2. Media. | 2023-09-01 |  | IS de las distintas asignaturas en los Informes de seguimiento | Informes de seguimiento de las asignaturas. | 1 | Acta Equipo Directivo y Actas Junta de Centro | 2. En proceso. | Todas | 2.3. Mejora de los programas formativos. | PC02
AMCU_017 | Elaborar un protocolo de contactos de interés para potenciar las relaciones del CU con diferentes colectivos y organizaciones sociales del entorno y de la sociedad en general | 2. Revisión de objetivos de calidad. | Equipo directivo, Responsable de Calidad | 2. Media. | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Elaborar un documento donde se definan los colectivos y organizaciones sociales de interés para el CU, en el que aparezcan acciones y responsables para establecer los contactos y determinar las posibles vías de colaboración. | Documento protocolo | 1 | Acta Junta de Centro en el que se aprueba | 2. En proceso. | Todas | 2.1. Política y objetivos de calidad. | General
AMCU_018 | Planificar anualmente la formación e investigación del profesorado del CU para la mejora de la calidad educativa | 2. Revisión de objetivos de calidad. | Equipo directivo, Responsable de Calidad | 1. Alta. | 2024-09-15 | 2024-12-01 | Incluir las acciones a ofertar en el Plan Anual del CU | Plan anual del CU | 1 | Acta Junta de Centro en el que se aprueba | 2. En proceso. | Todas | 3.1. Personal con actividad docente. | PA02
AMCU_019 | Actualizar la matriz de actas periódicamente | 7. Informe de auditoría interna. | Equipo directivo, Secretaria del CU | 2. Media. | 2025-02-01 | 2025-07-01 | Al final de cada cuatrimestre se registrarán las actas de las reuniones celebradas durante ese período. | Número de revisiones | 2 | Acta CGC | 2. En proceso. | Todas | 2.2. Sistema de gestión de la información. | PE01
AMCU_020 | Elaboración de hoja de cálcula Excell que contenga enlaces a los diversos informes generados por la Agencia | 7. Informe de auditoría interna. | Responsble de Calidad | 3. Baja. | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Revisar los informes de la Agencia de manera periódica, 1 vez al mes | Número de revisiones | 6 | Acta CGC | 2. En proceso. | Todas | 2.2. Sistema de gestión de la información. | PE01

## Histórico AM cerradas
HISTÓRICO DE ACCIONES DE MEJORA CERRADAS - PLAN DE MEJORA DEL CENTRO: (INDICAR EL NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA)
Formato Año/Nº. Ejemplo: 2022/001 | Identificar claramente en qué consiste la acción de mejora. | Seleccionar una opción de la lista desplegable. | Identificar el puesto de la persona responsable de implantar la acción de mejora. | Seleccionar una opción. | Seleccionar fecha de inicio. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Seleccionar fecha de finalización. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Identificar los distintos hitos que se pretenden conseguir con la implantación de la mejora. | Identificar el indicador que permita medir el estado de implantación. | Identificar el valor objetivo que se pretende alcanzar en este indicador. | Aportar enlace a los resultados obtenidos tras las implantación de la acción de mejora. (Para introducir línea, pulsar ALT+ENTER) | Seleccionar una opción. | Identificar la Titulación afectada por la acción de mejora | Seleccionar una opción. | Señalar el código del procedimiento del SGC vinculado a la Acción de Mejora. | Espacio libre para indicar alguna observación relevante. |  |  | Seleccionar una opción. | Seleccionar una opción. |  |  | Señalar las actuaciones que se llevarán a cabo o, en su caso, justificar por qué no se considera la recomendación. | Señalar una opción.
|  | 1. Análisis DAFO Centro. |  | 1. Alta. | [6 empty] | 1. Implantada. |  | 1.1. Información pública. |  |  |  |  | 1. Informe de verificación de título. | 1. Recomendación. |  |  |  | SI
|  | 2. Revisión de objetivos de calidad. |  | 2. Media. | [6 empty] | 2. En proceso. |  | 2.1. Política y objetivos de calidad. |  |  |  |  | 2. Informe de seguimiento de título. | 2. Recomendación de especial seguimiento. |  |  |  | NO
|  | 3. Revisión de resultados de indicadores del SGC. |  | 3. Baja. | [6 empty] | 3. No procede. |  | 2.2. Sistema de gestión de la información. |  |  |  |  | 3. Informe de modificación de título.
|  | 4. Revisión de actuaciones desarrolladas según procedimientos del SGC. | [8 empty] | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). |  | 2.3. Mejora de los programas formativos. |  |  |  |  | 4. Informe de renovación de acreditación.
|  | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | [10 empty] | 3.1. Personal con actividad docente. |  |  |  |  | 5. Informe de certificación SGC.
|  | 6. Informe de seguimiento interno. | [10 empty] | 4.1. Recursos materiales y servicios. |  |  |  |  | 6. Informe de seguimiento SGC.
|  | 7. Informe de auditoría interna. | [10 empty] | 5.1. Aprendizaje del alumnado.
8. Seguimiento de plan de mejora.
9. Análisis de reclamaciones, quejas y sugerencias.
10. Revisión del SGC del Centro.
11. Otro (identificar, en su caso).
Código de Acción Mejora | Descripción de Acción de Mejora | Fuente-Tipo Acción Mejora | Responsable implantación Acción Mejora | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actuaciones a realizar | Indicador | Valor objetivo del indicador | Evidencia de resultados obtenidos | Estado de implantación de la Acción de Mejora | Titulación afectada | Código Subcriterio IMPLANTA | Procedimientos SGC vinculados | Observaciones | En caso de que la fuente de la Acción de Mejora sea una Recomendación recogida en un Informe de evaluación externa de la Agencia Andaluza (DEVA/ACCUA), completar, además, la siguiente información:
[16 empty] | Número Recomendación | Titulación afectada | Origen Recomendación | Tipo Recomendación | Año | Descripción Recomendación | Justificación | Recomendación atendida

## Borrador con comentarios
PLAN DE MEJORA DEL CENTRO: (INDICAR EL NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA)
Formato Año/Nº. Ejemplo: 2022/001 | Identificar claramente en qué consiste la acción de mejora. | Seleccionar una opción de la lista desplegable. | Identificar el puesto de la persona responsable de implantar la acción de mejora. | Seleccionar una opción. | Seleccionar fecha de inicio. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Seleccionar fecha de finalización. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022 | Identificar los distintos hitos que se pretenden conseguir con la implantación de la mejora. | Identificar el indicador que permita medir el estado de implantación. | Identificar el valor objetivo que se pretende alcanzar en este indicador. | Aportar enlace a los resultados obtenidos tras las implantación de la acción de mejora. (Para introducir línea, pulsar ALT+ENTER) | Seleccionar una opción. | Identificar la Titulación afectada por la acción de mejora | Seleccionar una opción. | Señalar el código del procedimiento del SGC vinculado a la Acción de Mejora. | Espacio libre para indicar alguna observación relevante. |  |  | Seleccionar una opción. | Seleccionar una opción. |  |  | Señalar las actuaciones que se llevarán a cabo o, en su caso, justificar por qué no se considera la recomendación. | Señalar una opción. | Acción de Mejora CERRADA
|  | 1. Análisis DAFO Centro. |  | 1. Alta. | [6 empty] | 1. Implantada. |  | 1.1. Información pública. |  |  |  |  | 1. Informe de verificación de título. | 1. Recomendación. |  |  |  | SI
|  | 2. Revisión de objetivos de calidad. |  | 2. Media. | [6 empty] | 2. En proceso. |  | 2.1. Política y objetivos de calidad. |  |  |  |  | 2. Informe de seguimiento de título. | 2. Recomendación de especial seguimiento. |  |  |  | NO
|  | 3. Revisión de resultados de indicadores del SGC. |  | 3. Baja. | [6 empty] | 3. No procede. |  | 2.2. Sistema de gestión de la información. |  |  |  |  | 3. Informe de modificación de título.
|  | 4. Revisión de actuaciones desarrolladas según procedimientos del SGC. | [8 empty] | 4. No implantanda (no se ha realizado ninguna actuación). |  | 2.3. Mejora de los programas formativos. |  |  |  |  | 4. Informe de renovación de acreditación.
|  | 5. Informe de evaluación externa (recomendaciones). | [10 empty] | 3.1. Personal con actividad docente. |  |  |  |  | 5. Informe de certificación SGC.
|  | 6. Informe de seguimiento interno. | [10 empty] | 4.1. Recursos materiales y servicios. |  |  |  |  | 6. Informe de seguimiento SGC.
|  | 7. Informe de auditoría interna. | [10 empty] | 5.1. Aprendizaje del alumnado.
8. Seguimiento de plan de mejora.
9. Análisis de reclamaciones, quejas y sugerencias.
10. Revisión del SGC del Centro.
11. Otro (identificar, en su caso).
Código de Acción Mejora | Descripción de Acción de Mejora | Fuente-Tipo Acción Mejora | Responsable implantación Acción Mejora | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actuaciones a realizar | Indicador | Valor objetivo del indicador | Evidencia de resultados obtenidos | Estado de implantación de la Acción de Mejora | Titulación afectada | Código Subcriterio IMPLANTA | Procedimientos SGC vinculados | Observaciones | En caso de que la fuente de la Acción de Mejora sea una Recomendación recogida en un Informe de evaluación externa de la Agencia Andaluza (DEVA/ACCUA), completar, además, la siguiente información: | [7 empty] | En caso de Acción de Mejora Cerrada, clicar en botón macro de más abajo.
[16 empty] | Número Recomendación | Titulación afectada | Origen Recomendación | Tipo Recomendación | Año | Descripción Recomendación | Justificación | Recomendación atendida | Enviar a histórico | Deshacer envío a histórico
Note on A1: ====== ID#AAAArwmO5sQ Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-06 17:36:11) La EPSL estaba valorando modificar el formato del PMC porque el que utilizamos es poco 'manejable'; hemos estado planteando algunas posibles soluciones pero, aprovechando esta propuesta, comentaremos aquí nuestras impresiones. Este formato de PMC es similar al que utilizamos en la EPSL; aunque éste es mucho más completo. El inconveniente que veo en el nuestro y, por tanto, en éste, es que si hay mucha información, o la hoja (algunas columnas) es enorme y es difícil tener una visión 'completa' o se reduce la fuente del texto, con lo que resulta difícil la visualización del mismo. Una opción que hemos planteado es utilizar una hoja (pestaña) por cada acción de mejora (la diferenciación entre AM en vigor o cerradas, se podría hacer por el color de la pestaña). Sin embargo, si el número de AM es elevado (en nuestro caso, actualmente, es así), la hoja, de nuevo, se convierte en algo demasiado grande y poco 'manejable'. Además, esta opción que propones permitiría hacer filtrado por diferentes campos. Reconozco, por tanto, que no puedo aportar, aún, una solución 'definitiva'.
Note on B16: ====== ID#AAAArwqmUeY Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-06 17:57:05) Al igual que se indica en el último grupo de columnas, creo que se debería poder indicar la titulación (o titulaciones) que son afectadas por la AM. ------ ID#AAAAu8UBx20 Eva Siles Rivas (2022-03-06 22:27:33) ¿Quizás podría ser una casilla opcional? ------ ID#AAAAu8UBx24 Resurrección Luzón Lozano (2022-03-07 07:49:57) Nosotros también necesitamos una columna para indicar el Titulo. ----- Respuesta de Jacinto: He añadido una nueva columna (M) para identificar la Titulación. ------ ID#AAAAu8UBx28 Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-12 16:46:10) Jacinto, por favor, elimina la validación de datos. Aparecen las opciones del Estado de implantación de la AM (columna L). PD. Lo puedo eliminar yo, pero no quiero 'tocar' trabajo ajeno. ------ ID#AAAAu8UBx3A Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-17 11:13:13) @jafernan@ujaen.es Las celdas de la columna M (titulación afectada) tiene la validación de datos de la columna L (estado de implantación).
Note on C16: ====== ID#AAAArwqmUes Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-06 17:35:18) Es útil forzar a que las respuestas sean unas determinadas; sin embargo, si se elige la opción de Otro (identificar, en su caso), la validación de las celdas no permite modificar el contenido de las mismas. No se puede indicar esa 'Otra' Fuente-Tipo de AM. Al menos, no he sido capaz. ------ ID#AAAAu8UBx3Q Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-06 17:58:55) Por otra parte, ¿en este apartado se podría/debería indicar si la fuente de la AM es otro tipo de evaluación que no sea DEVA? Me refiero, por ejemplo, a EUR-ACE. Si no, habría que poder indicarlo. ----- Respuesta de Jacinto: Estamos viendo cómo habilitar un permiso de escritura para los casos de "Otro". Para el caso en que la fuente de la AM sea otro tipo de evaluación, por ejemplo, EUR-ACE, utilizaremos "Otro" y escribiremos lo que corresponda. Nueva respuesta de Jacinto: Ya se puede escribir lo que se quiera, además de poder seleccionar de la lista (si no queremos escribir). ------ ID#AAAAu8UBx3U Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-12 16:41:46) Gracias.
Note on D16: ====== ID#AAAArwpull4 Francisco José Espinosa Montoro (2022-03-10 11:08:15) Sugiero que también sea un campo desplegable. ------ ID#AAAAu8UBx3Y Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-12 16:38:09) Cada centro tiene una estructura diferente. Al igual que con las titulaciones (celda M16), lo debería particularizar cada centro. Además, puede haber casos en los que algún responsable pueda ser ajeno al centro (vicerrectorado, secretariado...)
Note on F16: ====== ID#AAAArwmO5r8 Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-06 17:34:43) Se restringe la respuesta a indicar un mes; hay AM que pueden durar más de un año/curso; creo que se debería permitir incluir el año. Este comentario afecta, también, a Fecha Fin. ------ ID#AAAAu8UBx2w Resurrección Luzón Lozano (2022-03-07 07:34:37) Me sumo a esta propuesta, debe permitir indicar el año. ----- Respuesta de Jacinto: Hemos quitado la restricción de solo mes. El texto será libre, pero se sugiere el formato Mes/Año (01/2022). Aunque la idea es que las acciones de mejora se resuelvan dentro de un mismo ciclo de gestión (año académico) y no a largo plazo.
Note on G16: ====== ID#AAAArwmO5r4 Jacinto (2022-03-09 10:53:23) Ídem a columna Fecha inicio.
Note on K16: ====== ID#AAAArwpulmA Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-06 17:45:02) En nuestro PMC nos hemos encontrado con el problema de que si hay varias evidencias, en una misma celda no se pueden colocar varios enlaces a las mismas. Aunque se pueden insertar los diferentes enlaces (en modo texto), pero sólo se puede indicar un hipervínculo (al pulsar sobre él, se abre otro documento). Una posible solución a esto, como primera aproximación, sería insertar un enlace a una carpeta donde estén los distintos documentos de evidencias; pero, ¿y si las evidencias deben ser varios hipervínculos?, ¿se debería hacer un documento de texto con esos hipervínculos? No queda muy 'operativo'. Otra opción sería enlazar a un único documento donde aparezca información de las evidencias con los enlaces, si los hubiera. En definitiva, si hay varias evidencias, habría que 'fijar' una forma de proporcionar las mismas. ------ ID#AAAAu8UBx2g Eva Siles Rivas (2022-03-06 22:24:25) Coincido con este comentario. La imposibilidad de poner más de un vínculo en una casilla es un problema. En nuestro caso, tenemos poca experiencia trabajando con el PAM en formato excel pero para solucionarlo he modificado la estructura combinando y subdividiendo celdas de tal forma que una acción de mejora abarque a tantas celdas como evidencias vaya a haber. De esta forma cada evidencia va en una celda con su vínculo. En cualquier caso, es tedioso. ------ ID#AAAAu8UBx2k Resurrección Luzón Lozano (2022-03-07 07:32:40) Hola, nosotros estamos empezando y no tenemos mucha experiencia. Pero en este caso me gustaría aportar que si se trabaja desde la Hoja de Calculo de Google, si que te permite en una misma casilla poner mas de un enlace. --- Respuesta de Jacinto: Para introducir una nueva línea dentro de la celda, pulsar ALT+ENTER. Esto permito meter varios enlaces o varias nombres de documentos distintos en diferentes renglones. ------ ID#AAAAu8UBx2o Alfonso Miguel Chico Medina (2022-03-11 09:29:43) También es posible una solución intermedia: pulsando CTRL+INTRO se pueden añadir varias líneas para que se visualicen mejor las evidencias, y el enlace de la celda puede llevar a una carpeta Drive con las evidencias. Tened en cuenta que tengo entendido que esta plantilla es una solución provisional en tanto se termina de lanzar la aplicación. ------ ID#AAAAu8UBx2s Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-12 16:31:53) Aunque se pueden indicar varias direcciones, pulsando Alt+Enter, tanto en Excel como en Sheets, en Excel sólo 'guarda' una de las direcciones; es decir, al pulsar la celda, abre sólo un enlace de los indicados. En Sheets, está la opción de 'abrir enlaces' y se abren todos. Por tanto, creo que la solución idónea es enlazar con una carpeta de Drive donde estén las distintas evidencias; si fuera necesario, un documento de texto con la explicación de cada una.
Note on M16: ====== ID#AAAArwmO5sE Francisco José Espinosa Montoro (2022-03-10 11:11:10) Entiendo que será un campo desplegable con los títulos asignados al Centro. ------ ID#AAAAu8UBx3E Eva Siles Rivas (2022-03-10 15:54:24) Si fuera un desplegable habría que tener en cuenta que se puedan seleccionar varios títulos ------ ID#AAAAu8UBx3I Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-12 16:35:52) Eso lo debería personalizar, si se quiere, cada centro. Aunque se pueden utilizar fórmulas para que, en función del centro, sólo aparezcan las titulaciones de ese centro, no sé si merecería la pena.
Note on O16: ====== ID#AAAArwmO5rw Francisco José Espinosa Montoro (2022-03-10 11:15:27) Sugiero que también sea un campo desplegable. ------ ID#AAAAu8UBx3M Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-12 16:36:34) Esto sí se puede unificar, si todos los centros tiene la misma estructura de SGCC.
Note on Y16: ====== ID#AAAArwqmUe4 Jacinto (2022-03-09 10:53:23) Estamos estudiando la posibilidad de incluir una macro para que, en caso de AM Cerrada, clicando un botón, desaparezca la línea de la AM del Plan de Mejora en Vigor y se pase a la pestaña de Histórico directamente. También, para deshacer dicho envío, en caso de clicar por error. ------ ID#AAAAu8UBx2c Subdirección de Calidad EPSL Universidad de Jaén (2022-03-12 16:40:13) En mi opinión, en función de lo que dure la 'provisionalidad' de esta plantilla, merecería o no la pena implantar esta funcionalidad. Si no, simplemente habría que 'Cortar' la fila en la hoja de AM abiertas y 'Pegarla' en la hoja de AM cerradas.